## ПРЭС
"УТВЕРЖДАЮ"
Введено Р-МР6/124-18-878.01-18
(к п.9.2)
Приложение 8
(рекомендуемое)
И.о. главного инженера Пензенского ПО, зам. главного инженера
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____________ М.А. Савкин
"________" "___________________" 2019 г
График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования Пензенского РЭС Пензенского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2019 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата)
ВЛ 10 кВ
ВЛ-10 кВ Автодор № 23 от ПС 110/35/10 кВ Цветочная | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 3 | 04.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-10 кВ Алферовская № 13 от ПС 110/10 кВ Терновка | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 4 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-10 кВ Ардым-1 ф. № 9 от ПС 500/220/110/35/10 Пенза 2 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 5 | 16.04.2019 | 20.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-10 кВ Промышленная-3 № 8 от ПС 110/35/6-10 кВ Компрессорная | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, АГ-2часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-10 кВ Березовая роща № 9 от ПС 110/35/10/6 кВ Водозабор | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 5 | 23.04.2019 | 27.04.2019 | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-10 кВ Ардымская № 12 от ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 2 | 02.04.2019 | 03.04.2019 | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-6 кВ Спиртзаводская № 2 от ПС 110/35/6-10 кВ Компрессорная | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, АГ-2часа | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ | [15 empty] | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2010 с. Васильевка Ф2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2012 с. Вязовка ф.2 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 8 | 04.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2831 с. Черенцовка ф 1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2854 с. Кучки Ф.1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2010 с. Васильевка Ф1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2034 с. Воскресеновка ф. 1 | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 4 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1880 с. Никифоровка ф. 1 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 3 | 08.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1987 с. Казеевка ф 2 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 3 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2002 с. Васильевка ф. 1 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 5 | 22.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 859 с. Бурчиха | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3802 с. Васильевка ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2921 с. Николаевка ф 1 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 5 | 22.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2924 с. Васильевка ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2924 с. Васильевка ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2924 с. Васильевка ф. 3 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 4 | 22.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2031 с. Саловка ф. 1 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 4 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2006 с. Васильевка ф. 1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2006 с. Васильевка ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2006 с. Васильевка ф. 3 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10 с. Кривозерье ф. 1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11 с. Кривозерье ф. 1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 12 с. Кривозерье ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14 с. Кривозерье ф. 1 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15 с. Кривозерье ф. 1 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1802 с. Лисовка | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1804 с. Надеждино Ф1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1813 с. Слава Труду Ф3 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1821 с. Ермолаевка ф. 2 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1841 с. Ст. Каменка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 4 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1849 с. Соловцовка ф. 1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 4 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 910 с. Веселовка ф. 1 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 4 | 22.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3802 с. Васильевка ф. 1 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 20 с. Старая Каменка ф. 1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 3 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП 10-6/0,4 кВ | [15 empty] | 0
КТП-10/0,4 кВ № 5017 с. Алферьевка | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 2 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 5015 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 2 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 4866 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 8 | 19.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1000 с. Ханеневка | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 17 с. Кривозерье | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1803 с.Надеждино | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1805 с.Надеждино | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1806 с .Михайловка | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 4826 с. Поперечное | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 3956 с. Б. Валяевка | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 2 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1872 с.Мичурино | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1873 с.Мичурино | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1906 с. Боголюбово | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 2 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 2000 с. Константиновка | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | 7 | 14.04.2019 | 20.04.2019 | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 838 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 2 | 15.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 923 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 2 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 925 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 2 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1816 с. Ермоловка | 1 | 13.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 13.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 13.04.2019 | 13.04.2019 | 1 | 13.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | -12
КТП-10/0,4 кВ № 1804 с.Надеждино | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1802 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1832 с. Ахлебиновка | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 2 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1845 с.Левашовка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1846 с. Ст. Каменка | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1846А с. Ст. Каменка | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1842 с. Старая Каменка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 1841 с. Старая Каменка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 3803 | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | 3 | 18.04.2019 | 20.04.2019 | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 922 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 2 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 955 с. Александровка | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 2 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 971А с. Ахлебиновка | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 2 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 959 | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 8 | 18.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 960 | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | 6 | 15.04.2019 | 20.04.2019 | 1 | 20.04.2019 | 20.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 954 с. Александровка | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 2 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 987 | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 2 | 23.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 988 | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 2 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 990 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 2 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 993 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 3 | 17.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 999 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 2 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 989 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 3 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 2872 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 2 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
КТП-10/0,4 кВ № 2862 | 1 | 11.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 11.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 11.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | -3
КТП-10/0,4 кВ № 2874 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ нв ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 2 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии | 0
Начальник СРС И.Н. Фурасьев
Начальник ОДС Э.Н. Братчиков

## БРЭС
"УТВЕРЖДАЮ"
Введено Р-МР6/124-18-878.01-18
(к п.9.2)
Приложение 8
(рекомендуемое)
И.о. главного инженера Пензенского ПО, зам. главного инженера
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____________ М.А. Савкин
"________" "___________________" 2019 г
График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования Бессоновского РЭС Пензенского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2019 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата)
ВЛ 10 кВ
ВЛ-10 кВ Панкратовская-2 № 51 от ПС 110/10 кВ Арбеково-2 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, АГ-2часа | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Александровская № 5 от ПС 110/10 кВ Вазерки | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Бройлерная-1 № 25 от ПС 35/10 кВ Бакшеевка | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Вазерки-2 № 17 от ПС 110/10 кВ Вазерки | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 5 | 22.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ ЛПФ №24 от ПС 110/10 Бессоновка | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Замена изоляторов на ВЛ, АГ-1час | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 5 | 26.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Вазерская № 2 от ПС 110/10 кВ Грабово-тяговая | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 5 | 22.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Грабовская-1 № 23 от ПС 110/10 кВ Бессоновка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Дорожная-2 № 58 от ПС 110/10 кВ Арбеково-2 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2920 г.Пенза ф.2 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 3 | 22.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 153 с. Пыркино ф.2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 8 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 240 с. Кроптово ф.2 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2432 с. Бессоновка ф.2 | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | 6 | 07.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2920 г.Пенза ф.1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2933 СНТ Черемушки | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 233 с. Чертково ф.2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 7 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2473 с. Ухтинка ф.2 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2529 с. Бессоновка ф.2 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 53 п. Заводской ф.1 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 7 | 22.04.2019 | 28.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2858 г.Пенза, ул.Арбековская | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 5 | 22.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП 10-6/0,4 кВ
КТП-10/0,4 кВ № 276-1 ул. Сурская, с.Бессоновка | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2239 с.Бакшеевка | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 235н1 с.Бессоновка Бессоновского района | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 235н2 с.Бессоновка Бессоновского района | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2383 г.Пенза, ул.Островная, д.13А | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2956 с. Бессоновка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 327 с.Бардинка | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 280 с.10-ая Артель Бессоновского района | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 283 с. Бессоновка | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 285 с. Бессоновка | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ЗТП-10/0,4 кВ № 2622 Пензенская обл., Бессоновский район, с.Бессоновка | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 115 с. Александровка | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2942 с.Бессоновка | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 247 с.Анновка | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 1 | 23.04.2019 | 23.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 251 с. Бессоновка | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2875 Пензенская обл., Бессоновский район, д.Александровка (Лесная) | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2893 п. 10-я Артель | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-6/0,4 кВ № 2957 СНТ "Берёзка" | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2876 с. Бессоновка | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2888 с. Бессоновка | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2897 с. Бессоновка | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0.4 кВ № 272 с. Бессоновка | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2286 г.Пенза, ул.Аустрина | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
Начальник СРС И.Н. Фурасьев
Начальник ОДС Э.Н. Братчиков

## ИРЭС
"УТВЕРЖДАЮ"
Введено Р-МР6/124-18-878.01-18
(к п.9.2)
Приложение 8
(рекомендуемое)
И.о. главного инженера Пензенского ПО, зам. главного инженера
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____________ М.А. Савкин
"________" "___________________" 2019 г
График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования Иссинского РЭС Пензенского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2019 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата)
ВЛ 10 кВ
ВЛ-10 кВ Булычевская № 15 от ПС 35/10 кВ КСМ | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 4 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Бутурлинская № 13 от ПС 35/10 кВ Приволье | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 4 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1043 с. Знаменка ф. 1 | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1044 с. Знаменка ф. 2 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1048 с. Еленовка ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1024 с. Мишино ф. 2 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 8 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1118 р. п. Исса ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1118 р. п. Исса ф. 2 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 7 | 16.04.2019 | 22.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1059 с. Александровка ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1063 с. Соловцово ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1236 с. Широкоисский ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1007 с. Костыляй ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1174 р. п. Исса ф. 3 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1098 с. Бекетовка ф. 2 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 9 | 22.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1102 р. п. Исса ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1089 с. Бутурлино ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1102 р. п. Исса ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1174 р. п. Исса ф. 1 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 8 | 15.04.2019 | 22.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1159 с. К. Брод ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП 10-6/0,4 кВ
КТП-10/0,4 кВ № 1053 1-е отделение совхоза "Маяк" | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1124 с. Бекетовка | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1151 с.Архаровка | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1165 с.Соловцово | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1167 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1265 с. Бекетовка | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1059 с. Александровка | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1061 с.Архаровка | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1080 с.Архаровка | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1098 с. Бекетовка | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
Начальник СРС И.Н. Фурасьев
Начальник ОДС Э.Н. Братчиков

## ЛРЭС
"УТВЕРЖДАЮ"
Введено Р-МР6/124-18-878.01-18
(к п.9.2)
Приложение 8
(рекомендуемое)
И.о. главного инженера Пензенского ПО, зам. главного инженера
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____________ Р.В. Рыжаков
"________" "___________________" 2019 г
График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования Лунинского РЭС Пензенского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2019 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата)
ВЛ 10 кВ
ВЛ-10 кВ АТП № 4 от ПС 110/10 кВ Лунино-Тяговая | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Белоключевая № 13 от ПС 35/10 кВ Большой Вьясс | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Екатериновская № 1 от ПС 35/10 кВ 9-е Января | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 5 | 22.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 49 с. Екатериновка ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 8 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 82 с. Анучино ф. 2 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 82 с. Анучино ф. 3 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 50 с. Екатериновка ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 8 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 50 с. Екатериновка ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 8 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 34 Центр ОПХ ф. 1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 49 с. Екатериновка ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 8 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2077 с. Дарьевка ф. 1 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 2 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 168 с. Ломовка ф. 3 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 7 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2011 с. Б. Вьясс ф. 1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2011 с. Б. Вьясс ф. 2 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 2 | 19.04.2019 | 20.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2016 с. Б. Вьясс ф. 1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2066 с. Засурское ф. 1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 12 | 19.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2070 с. Екатериновка ф. 1 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 8 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 168 с. Ломовка ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 7 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 168 с. Ломовка ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 7 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 160 с. Заря ф. 2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 8 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 103 с. Липовка ф. 1 | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 104 с. Липовка ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 2 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 с. Сытинка ф. 1 | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 14.04.2019 | 20.04.2019 | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2008 с. Б. Вьясс ф. 1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 12 | 19.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 139 с. Сытинка ф. 3 | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | 8 | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 160 с. Заря ф. 1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 8 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП 10-6/0,4 кВ
КТП-10/0,4 кВ № 124 с. Болотниково | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 2 | 02.04.2019 | 03.04.2019 | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 125 с. Болотниково | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 2 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 126 с. Болотниково | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 2 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 128 с. Болотниково | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 2 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 132 с. Алексеевка | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 4 | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 188 с. Александрия | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 2 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2035 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 2 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2057 | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 2 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2066 | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 2 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2197 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 2 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2198 с. Болотниково | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 2 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2275 с. Болотниково | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 2 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 45 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 2 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 72 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 14.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 82 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 2 | 15.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 182 с. Александрия | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 2 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
Начальник СРС И.Н. Фурасьев
Начальник ОДС Э.Н. Братчиков

## МРЭС
"УТВЕРЖДАЮ"
Введено Р-МР6/124-18-878.01-18
(к п.9.2)
Приложение 8
(рекомендуемое)
И.о. главного инженера Пензенского ПО, зам. главного инженера
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____________ М.А. Савкин
"________" "___________________" 2019 г
График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования Мокшанского РЭС Пензенского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2019 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата)
ВЛ 10 кВ
ВЛ-10 кВ Варваринская фидер № 17 от ПС Нечаевка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 5 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Васильевская фидер № 12 от ПС Рамзай | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 452 с. Порецкое | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 470 с. Заречное | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 3 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 414 с. Плесс ф.1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 445 с. Войково | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 372 п. Мокшан ф.4 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 52 р.п. Мокшан ф.2 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 372 п. Мокшан ф.1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 52 р.п. Мокшан ф.3 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 401 п. Кр. Польцо ф.3 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2500 с. Рамзай ф.1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 52 р.п. Мокшан ф.1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 372 п. Мокшан ф.3 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 372 п. Мокшан ф.2 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 412 с. Кр. Польцо ф. 1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 412 с. Кр. Польцо ф. 2 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 401 п. Кр. Польцо ф. 2 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 611 д. Заречная ф.1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 544 с. Георгиевский ф.2 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 544 с. Георгиевский ф.3 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2565 с. Кр. Польцо | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 402 п. Кр. Польцо | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2401 с. Кр. Польцо ф.1 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 544 с. Георгиевский ф.1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 401 п. Кр. Польцо ф. 1 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 12 | 19.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2401 с. Кр. Польцо ф.2 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2401 с. Кр. Польцо ф.3 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 6 | 19.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2740 с. Рамзай ф.3 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 9 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 392 п. Рамзай ф.2 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 7 | 15.04.2019 | 21.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 628 с. Елизаветино ф .1 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 3 | 22.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2522 с. Алексеевка ф.2 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 3 | 17.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП 10-6/0,4 кВ
КТП-10/0,4 кВ № 2571 с. Рамзай | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 7 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 390 с. Рамзай | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 7 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2740 с. Рамзай | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 7 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2457 кфх. Пчела | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 7 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 388 с. Рамзай | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 7 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 389 с. Рамзай | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 7 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2481 с. Дмитриевка | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 2 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2516 с. Чернозерье | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 1 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2522 с. Алексеевка | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 2 | 15.04.2019 | 16.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2523 с. Алексеевка | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 2 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2527 с. Богородск | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 2 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 405 с. Богородск | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2528 с. Богородск | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 2 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 1 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 420 с. Б. Хомяковка | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 2 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 484 с. Азясь | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 2 | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 475 с. Дмитриевка | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 496 с. Варварино | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 1 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 508 п. Бездонный | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 2 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 544 п. Георгиевский | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 2 | 02.04.2019 | 03.04.2019 | 1 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 545 п. Дачный | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 2 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 557 с. Алексеевка | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 2 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 563 с. Алексеевка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 2 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 570 с. Дмитриевка | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 2 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 571 с. Дмитриевка | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 2 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ЗТП-10/0,4 кВ № 572 с. Дмитриевка | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2419 с. Алексеевка | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 2 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 1 | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 2442 с. Богородск | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 2 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 568 с. Елизино | 1 | 13.04.2019 | 13.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 13.04.2019 | 13.04.2019 | 4 | 10.04.2019 | 13.04.2019 | 1 | 13.04.2019 | 13.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
Начальник СРС И.Н. Фурасьев
Начальник ОДС Э.Н. Братчиков

## ШРЭС
"УТВЕРЖДАЮ"
Введено Р-МР6/124-18-878.01-18
(к п.9.2)
Приложение 8
(рекомендуемое)
И.о. главного инженера Пензенского ПО, зам. главного инженера
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____________ М.А. Савкин
"________" "___________________" 2019 г
График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования Шемышейского РЭС Пензенского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2019 г.
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата)
ВЛ 10 кВ
ВЛ-10 кВ Армиево-2 № 10 кВ от ПС 35/10 кВ Армиево | 1 | 06.04.2019 | 06.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 06.04.2019 | 06.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Богдановская № 12 от ПС 35/10 кВ Каргалейка | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 5 | 15.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-10 кВ Рассвет № 9 от ПС 35/10 кВ Каргалейка | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, АГ-2часа | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1274 с. Нов. Яксарка ф.1 | 1 | 06.04.2019 | 06.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 06.04.2019 | 06.04.2019 | 6 | 01.04.2019 | 06.04.2019 | 1 | 06.04.2019 | 06.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1635 п. Шемышейка ф.3 | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 15.04.2019 | 21.04.2019 | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1441 ф. 2 с. Каргалейка | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 7 | 22.04.2019 | 28.04.2019 | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1440 ф. 2 с. Каргалейка | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | 7 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1465 с. Арапино ф.1 | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 08.04.2019 | 14.04.2019 | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1635 п. Шемышейка ф.2 | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 15.04.2019 | 21.04.2019 | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1440 ф. 1 с. Каргалейка | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | 7 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1266 с. Арапино ф.1 | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | 7 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | 1 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1299 с. Надеждино ф.2 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1341 с. Демкино ф.1 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Расчистка трасс ВЛ, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 2 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1350 п. Шемышейка ф.1 | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 7 | 22.04.2019 | 28.04.2019 | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1441 ф. 1 с. Каргалейка | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 7 | 22.04.2019 | 28.04.2019 | 1 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1635 п. Шемышейка ф.1 | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ, АГ-2 часа | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 15.04.2019 | 21.04.2019 | 1 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП 10-6/0,4 кВ
КТП-10/0,4 кВ № 1477 с.Бутурлинка | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 3 | 22.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1481 с.Бутурлинка | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 3 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1498 с.Армиево | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 2 | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1508 с.Азрапино | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 2 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 1 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1509 с.Азрапино | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 3 | 17.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1336 с.Демкино | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 3 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1341 с.Демкино | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 3 | 08.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1510 с.Азрапино | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 3 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 1 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1527 с.Армиево | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 3 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1570 с.Ст.Мачим | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции, АГ- 2 часа | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 08.04.2019 | 14.04.2019 | 1 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1593 с.Армиево | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 3 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 1 | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1594 с.Армиево | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 3 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1453 с.Верхозим | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 5 | 11.04.2019 | 15.04.2019 | 1 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1455 с.Верхозим | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 3 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1363 с. Армиево | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 3 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1300 с.Воробьевка | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 3 | 22.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1301 с.Ал. Богдановка | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 3 | 08.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1302 с. Ал. Богдановка | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 2 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 1 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1306 с.Ал. Богдановка | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 3 | 22.04.2019 | 24.04.2019 | 1 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1318 с.Захаркино | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 3 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 1 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1230 с.Демкино | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 3 | 08.04.2019 | 10.04.2019 | 1 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1237 с.Дубровка | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 3 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1239 с.Армиево | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 3 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 1 | 03.04.2019 | 03.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1240 с.Армиево | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 3 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1241 с.Армиево | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 2 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1265 с.Захаркино | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | 3 | 17.04.2019 | 19.04.2019 | 1 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
КТП-10/0,4 кВ № 1283 с.Армиево | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | С включением ВЛ на ночь и на выходные дни | Текущий ремонт трансформатора, АГ-1час | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 3 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 1 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Уведомление потребителей об отключении электроэнергии
Начальник СРС И.Н. Фурасьев
Начальник ОДС Э.Н. Братчиков